NORMAS PARA SEGUIMIENTO

PROYECTOS SAE 2008

# INDICE.

0.  INTRODUCIÓN

1.  NOTIFICACIÓN DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO.

2.  ORGANIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO.

3.  PLAZOS DE EJECUCIÓN Y FECHAS.

4.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

4.1 TIPOS DE INFORME.

4.2  MODELOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES.

4.3  JUSTIFICACIÓN DE GASTOS.

5.  VERIFICACIÓN ANUAL DE LOS RESULTADOS.

6.  ACTUALIZACIONES EN LAS CONDICIONES APROBADAS EN LA RESOLUCIÓN.

7.  PAGO DE LA AYUDA.

8.  CERTIFICACION DEL PROYECTO

9.  INCUMPLIMIENTOS.

10. ANEXOS.

0. INTRODUCCIÓN.

Se recogen en el presente documento las normas que regularán las actuaciones para la justificación de los proyectos SAE. En cualquier caso, serán de aplicación los requisitos establecidos en las siguientes disposiciones:

Orden PRE/621/2008, por la que se aprueban las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

Orden PRE/998/2008 de 8 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008 para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Investigación aplicada en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Real Decreto 887/2006 del 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el articulo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

1. NOTIFICACIÓN DEL TÉCNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Una vez notificada al beneficiario la Resolución Definitiva de otorgamiento de la subvención para el desarrollo del Proyecto SAE, la Dirección de Aeronáutica, Espacio y Retornos Industriales del CDTI será la encargada del seguimiento del Proyecto durante su desarrollo, para lo cual designará a un Técnico Responsable de Seguimiento del Proyecto (TRSP) adscrito a dicha Dirección, cuya identidad será notificada a la empresa solicitante del Proyecto.

2. ORGANIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo del Proyecto SAE, toda la información técnica, económico-financiera o de cualquier otro tipo relativa al mismo será canalizada y transmitida al CDTI a través de la empresa solicitante, la cual deberá designar a estos efectos a una persona física que actuará como Coordinador del Proyecto (CP). Esta designación será comunicada al CDTI.

El CP tendrá entre sus funciones la de ser el interlocutor con el CDTI, actuando en representación de la empresa solicitante y si es el caso del resto de empresas beneficiarias del  Proyecto. Asimismo se responsabilizará de realizar las acciones oportunas para agilizar la gestión del proceso de seguimiento, manteniéndose en estrecho contacto con el TRSP para informarle del progreso del mismo, de las posibles incidencias y de las acciones correctoras propuestas. Igualmente será el encargado de preparar los informes anuales según los formatos propuestos por el CDTI, de preparar las visitas de seguimiento, de recabar la información de todos los participantes, etc.

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y FECHAS.

El plazo de ejecución del proyecto será de un máximo de tres años, por lo que la ejecución de éste se dividirá, como máximo, en tres anualidades. La primera anualidad recogerá los trabajos y gastos realizados en el período comprendido entre la fecha de solicitud del proyecto y el 31 de diciembre de 2008. La segunda y tercera anualidades comprenderán el período del 1 de enero al 31 de diciembre de los años subsiguientes.

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Al finalizar el plazo de ejecución de cada anualidad, el CP del beneficiario introducirá a través de la Web de Gestión de CDTI (www.cdti.es) los resultados y justificaciones necesarias (Informe técnico e Informe económico) tal y como se recoge en el documento: Guía de Justificación de los proyectos SAE que se encontrará disponible en la citada Web. Y a continuación entregará antes de la fecha de vencimiento del plazo de justificación, en el Registro General del CDTI o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, a la atención del TRSP designado, la siguiente documentación según modelos y formatos facilitados por el CDTI:

- Informe técnico según modelo Anexo 1

- Informe Especial de justificación de gastos (informe de gastos auditados) original con todas las hojas selladas por el auditor (registrado en el ROAC): según modelo Anexo 2

- Declaración de otras ayudas según modelo Anexo 3

- CD/DVD con toda la documentación justificativa de todos los gastos realizados

La fecha de presentación comienza el día 1 de enero y finaliza el día 31 de marzo  siguiente a la anualidad justificada.

Aunque las inversiones y gastos deben realizarse entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la anualidad que se justifica, excepto para la primera anualidad que el período comprende desde la fecha de la solicitud y el 31 de diciembre, los pagos correspondientes podrán efectuarse en el año siguiente, dentro del plazo concedido para presentar la documentación requerida (hasta el 31 de marzo).

Las prórrogas para ejecución del proyecto podrán solicitarse antes del 31 de diciembre de la anualidad en curso, mediante carta firmada y entregada vía correo administrativo tal y como se entregan los demás informes.  El plazo máximo de prórroga es de 6 meses.

4.1. Tipos de Informes.

Los informes que deberá presentar anualmente la empresa solicitante durante el desarrollo del proyecto serán tanto técnicos como económicos.

4.1.1. Informe Técnico Anual.

Este informe, realizado según modelo Anexo 1, contendrá un resumen de las actividades técnicas propuestas y desarrolladas por todos los beneficiarios durante la anualidad que se somete a control y debe describir el progreso pormenorizado alcanzado en relación a los objetivos previstos para esta anualidad, relación de entregables y la evaluación del progreso global del proyecto a la fecha. Debe contener el siguiente índice:

- Identificación del beneficiario.

- Introducción del contenido de la actividad

  - Presentación general de resultados

  - Fecha y firma del beneficiario

- Descripción de las actividades realizadas

2.1.  Descripción de las actividades

2.2.  Recursos humanos empleados frente a los previstos

2.3.  Medios técnicos empleados frente a los previstos

- Cuadro resumen progreso

- Conclusiones/Resultados

- Anexos (cuadros, separatas, etc.).

4.1.2. Informe Económico Anual.

Este informe recogerá para cada empresa beneficiaria:

- Informe Especial de Auditor según modelo Anexo 2

- Desglose de gastos obtenido de la introducción de datos en la Web de Gestión del CDTI firmados y sellados por el auditor correspondiente

Estos gastos e inversiones deberán estar auditados y soportados por los justificantes oportunos: facturas y extractos bancarios justificativos del desembolso de las mismas, acreditación de horas de dedicación al proyecto  y coste horario del personal investigador incluido en el proyecto (justificado mediante doc. 190 y TC2), cumplimiento económico de los contratos, convenios, acuerdos, etc., y cualquier otra documentación acreditativa de la aplicación concreta de los fondos concedidos. Toda esta documentación deberá anexarse como documentación asociada en la Web de Gestión del CDTI según se recoge en la Guía de Justificación de los proyectos SAE.

Si no fuera posible, se deberá presentar en formato electrónico (escaneada) al CDTI a través de un CD/DVD.

Los originales de esta documentación deberán ser puestos a disposición del auditor designado para verificar la realidad de las inversiones y gastos presentados. Dicho auditor deberá estar inscrito como ejerciente  en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

4.2. Modelos de presentación de informes.

Todos los informes anteriormente citados se presentarán utilizando el Modelo de Informe  Técnico (MIT) y el Modelo Informe Especial de Auditor (MIE), que se adjuntan como Anexo a esta normativa. Los informes deben ser presentados en el Registro General del CDTI.

4.3. Justificación de gastos

Las inversiones que se presenten a justificación serán los que  inicialmente fueron aprobados y con las mismas denominaciones, o aquellos contemplados en los cambios posteriormente aprobados por medio de resolución de modificación.

Cualquier variación mayor deberá ser objeto de solicitud de cambio,  y su aprobación se ajustará al punto 6 de este Manual.

4.3.1	Inversiones en Activos fijos

El valor a imputarse por la adquisición de aparatos y equipos físicos adquiridos para el proyecto será el valor de la amortización correspondiente al uso del mismo durante el tiempo de realización del proyecto, de acuerdo a lo descrito en la memoria técnica presentada en la solicitud.

La amortización de los activos fijos deberá justificarse de acuerdo a las normas de contabilidad propias de la empresa.

No será necesario solicitar cambios en activos fijos, siempre que los nuevos tengan una funcionalidad equivalente. No obstante, estos cambios deberán estar explicados claramente en el informe técnico.

En el caso de adquisición de bienes de equipo, cuando el importe del gasto financiable, supere la cuantía de 12.000 €,  se deberá presentar como mínimo 3 ofertas previas de diferentes proveedores junto con el documento justificativo definitivo del compromiso para la entrega del bien, salvo que se demuestre que no existen en el mercado otras entidades suministradoras o que el gasto fue realizado con anterioridad a la solicitud de ayuda.

El procedimiento para introducción de las facturas y justificantes de pago de esta partida está descrito en la Guía de Justificación de los proyectos SAE.

4.3.2	Gastos de materiales

Para el material fungible deberá aportar los documentos siguientes:

- Factura, con clara identificación de los materiales y cantidades utilizados.

- Documentos de pago.

4.3.3	Coste directo de personal

Como norma general se aceptarán las horas inicialmente presupuestadas, distribuidas entre las distintas categorías: doctores, titulados superiores, titulados medios y no titulados dedicados exclusivamente para la actividad del proyecto.

Para cumplimentar los datos se requiere los siguientes documentos justificativos:

- Modelos TC2 de cotización de cuotas a la Seguridad Social en los que se identificará debidamente a cada empleado participante en el Proyecto. Se deberán presentar, los modelos TC2 correspondientes a TODOS los meses del año de ejecución del proyecto por cada empleado participante. En los modelos TC2 estarán claramente identificados los participantes en el proyecto.

- Modelo 190 (Resumen Anual de Retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), con las hojas correspondientes a las retribuciones anuales satisfechas de las personas que imputan horas al proyecto, identificando debidamente a los participantes en el mismo. Se admitirán copias de los Certificados de Retenciones entregados a los trabajadores para su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debidamente sellados y firmados por el beneficiario. Se adjunta modelo 190 como ejemplo, ilustrando los importes que conforman el salario bruto de cada trabajador. No serán válidos como documentos justificativos los borradores del Modelo 190.

- Convenio Colectivo correspondiente al beneficiario, comprensivo de la jornada laboral anual expresada en número de horas por año y persona. En caso de que, por la naturaleza jurídica del beneficiario no exista convenio específico propio, se aportará el Convenio o Normativa Sectorial de aplicación. Aplicándose en caso de no presentarse o no indicarse en el Convenio expresamente, un número de 1.800 horas como jornada laboral anual.

En el caso que la persona que imputa horas al proyecto o actuación tenga una jornada laboral diferente al Convenio Colectivo (jornada parcial o reducida) se aportará la documentación que acredite dicha jornada:

- Para los becarios, se aportará la credencial de becario o convenio de la beca.

- Para personal autónomo imputado en concepto de personal propio, se aportará las cuentas de cobro, el certificado de pago y un escrito en el que el personal autónomo certifique la jornada laboral.

- El cálculo del coste-hora, para cada persona participante en el Proyecto, será ejecutado automáticamente a través de la Web de Gestión del CDTI.

4.3.4	Colaboraciones externas

Los documentos justificativos son los siguientes:

- Factura, con clara identificación de los materiales y cantidades utilizados.

- Documentos de pago.

En el caso de subcontrataciones con Centros Tecnológicos y/o Organismos Públicos de Investigación (OPIs) los convenios/contratos, ofertas o cualquier otro documento que describa el contenido de la colaboración.

Las subcontrataciones imputadas serán las que inicialmente fueron aprobadas, o aquellas contempladas en los cambios posteriormente aprobados por el órgano competente, siempre que dichos cambios no sean equivalentes en el contenido y en la cualificación de la entidad subcontratada.

Cuando los cambios en la subcontratación sean equivalentes en el contenido y en la cualificación de la entidad subcontratada no será necesario solicitar los mismos. No obstante, estos cambios deberán estar explicados claramente en el informe técnico.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá aportar los tres presupuestos que, en aplicación  del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado.

4.3.5	Otros gastos/Costes Indirectos

4.3.5.1  Costes indirectos del proyecto

Son aquellos que forman parte de los gastos imputables al proyecto, pero que por su naturaleza no han podido justificarse en forma directa al no poder individualizarse (por ejemplo, el consumo eléctrico, teléfono, etc.), estando incluidos en el presupuesto financiable en la Resolución de Concesión.

Para su cálculo se aplicará un porcentaje del 15% sobre los gastos de personal correctamente justificados, sin necesidad de soportarse con justificantes de gasto.

4.3.5.2 Gastos en Viajes

Únicamente se admitirán este tipo de gastos referidos a personas participantes en el proyecto, y siempre que aparezcan nominativamente identificadas.

Los documentos a aportar serán:

- Hojas resumen de liquidación

- Documentos justificativos de los gastos del hotel y billetes de viaje, en su defecto certificado de compañía.

- Justificantes de pagos de los mismos.

4.3.5.3 Gastos de Auditoria

Únicamente se admitirán este tipo de gasto, siempre y cuando esté incluido, dentro del presupuesto financiable aprobado en la Resolución y la empresa no este obligada a auditar sus cuentas anuales.

Los documentos justificativos son los siguientes:

- Factura, con clara identificación de los materiales y cantidades utilizados.

- Documentos de pago.

4.3.5.4 Otros Gastos

Para gastos de Registro de Patentes y excepcionalmente para otros gastos no incluidos en los puntos y números anteriores. Aportando los documentos relativos a su facturación o comprobantes necesarios y documentos de pago

4.3.6. Documentos de pago

Se considerarán admisibles como justificantes de pago algunos de los documentos siguientes:

- Extractos o certificaciones bancarias

- Recibí del proveedor (excepcionalmente, limitado a gastos de material y otros gastos importes de escasa cuantía)

En el caso de que el justificante de pago incluya varias facturas, se acompañará una relación de las mismas debidamente detallada y en la que se pueda apreciar, de forma clara, que el pago se corresponde con dichas facturas.

A las facturas en moneda extranjera se acompañarán fotocopias de los documentos bancarios de cargo en los que conste el cambio utilizado.

En el caso de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas al proyecto, la justificación del pago se realizará siempre mediante la aportación del correspondiente extracto bancario acompañado de uno de los siguientes documentos:

- Relación emitida por el banco de los pagos realizados

- Orden de pago de la empresa, sellado por el banco

- Recibí del proveedor.

4.3.7. Otras consideraciones.

Una copia de las facturas y los documentos de pago debidamente compulsados por los auditores designados quedarán archivados durante los plazos que marca la ley en las instalaciones de la empresa solicitante a disposición del CDTI o de la Intervención General de la Administración del Estado. Por otra parte, como se indica en el apartado 4.1.2,  se deberá remitir al CDTI una copia en formato electrónico de la documentación recogida en el informe económico.

5. VERIFICACIÓN ANUAL DE LOS RESULTADOS.

El TRSP recepcionará los informes presentados por el CP y una vez verificados si cumplen los requisitos de información y documentación solicitados, procederá a su estudio. Si la documentación aportada se considera incompleta o presenta deficiencias técnicas o económicas se lo notificará al CP para que en el menor plazo posible presente las correcciones o aporte los documentos pendientes.

Para la revisión de los resultados, el TRSP planteará las reuniones y visitas según proceda, para verificar, tanto la realización de actividades, como  la  permanencia en los mismos de los activos adquiridos y los equipos humanos vinculados al mismo. En el caso realizarse visitas, el CP redactará un acta de visita según Modelo que se adjunta en el Anexo 4.

Los importes de las partidas aprobadas del proyecto que integran el presupuesto a justificar, serán consideradas individualmente en la justificación de los gastos realizados y no se aplicará compensación de unas partidas con otras.

6. ACTUALIZACIONES EN LAS CONDICIONES APROBADAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

Las modificaciones económicas relevantes en el Proyecto SAE deberán ser sometidas a la aprobación del CDTI. Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y formularse en el período del 1 al 31 de diciembre de cada anualidad.

7.  PAGO DE LA AYUDA.

El pago de la ayuda se efectuará con anterioridad a la realización de la anualidad correspondiente del proyecto, conforme a lo previsto en el apartado 15 de la convocatoria.

8. CERTIFICACION DEL PROYECTO.

Una vez comprobado y verificado por el TRSP que los requisitos que motivaron la resolución de concesión han sido cumplidos, se procederá a emitir el Acta de Comprobación y Liquidación, que recogerá el resumen de los gastos aprobados por CDTI para la anualidad y el importe de la subvención justificada, que será el resultado de aplicar a aquellos gastos el porcentaje subvencionable.

Si como consecuencia de la verificación realizada por el CDTI resultara que la inversión y gastos efectuados hubieran sido inferiores a los inicialmente aprobados, el CDTI procederá a la revocación de la ayuda concedida ajustando su cuantía a las inversiones y gastos  efectivamente justificados.

9. INCUMPLIMIENTOS.

En el caso que las desviaciones técnicas y/o económicas sean muy relevantes, y puedan comprometer la consecución de los objetivos propuestos en el proyecto, el TRSP elaborará un informe que se someterá al Comité de Dirección del CDTI (o en su caso a la Comisión de Seguimiento de Proyectos SAE que se nombre a tal efecto) para que adopte las acciones oportunas para asegurar el buen fin del proyecto.

En cualquier caso se considerarán incumplidos los objetivos cuando no se realice al menos el 80% de los gastos e inversiones aprobado para cada anualidad.

10. ANEXOS.

- MODELO INFORME TÉCNICO.

- MODELO INFORME ESPECIAL DE AUDITOR.

- MODELO DE DECLARACION DE OTRAS AYUDAS.

- MODELO DE INFORME DE VISITA

NOTA.- El contenido de estas instrucciones no supone que el CDTI asuma obligación alguna, siendo entregadas a los beneficiarios a título informativo, sin que pueda ser alegado por los mismos en contra de lo dispuesto en la Resolución Definitiva de concesión de la subvención o de lo dispuesto en la normativa reguladora del Programa SAE. El CDTI se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido de estas instrucciones.